## Slide 1: INSTRUMEN MANAJEMEN RISIKO
SEVERITY ASSESSMENT
ROOT CAUSE ANALYSIS
FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS
RISK REGISTER

## Slide 2: Tools untuk risk analysis
Severity assessment
Root Cause Analysis
Failure mode and effect analysis

## Slide 3: Severity assessment
Menentukan tingkat keparahan risiko:
Variabel yang digunakan untuk menilai severity:
Dampak risiko
dan
Probabilitas
Notes: Severity menentukan tingkat keparahan dg menggunakan Dampak Risiko dan Probabiliti

## Slide 4
Severity
assessment
Extreme risk
High risk
Moderate risk
Low risk
Probability
Severity
(Dampak)
Frequent
Probable
Possible
Unlikely
Rare
Extreme
Major
Moderate
Minor
Minimal
Notes: :

## Slide 5: Dampak risiko (Severity)
TK RIKS | Deskripsi | Dampak
1 | Minimal | Tidak ada cedera
2 | Minor | Cedera ringan , mis luka lecet Dapat diatasi dng P3K
3 | Moderat | Cedera sedang, mis : luka robek Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (reversibel. Tdk berhubungan dng penyakit Setiap kasus yg meperpanjang perawatan
4 | Mayor | Cedera luas/berat, mis : cacat, lumpuh Kehilangan fungsi motorik/sensorik/ psikologis atau intelektual (ireversibel), tdk berhubungan dng penyakit
5 | Ekstrem | Kematian yg tdk berhubungan dng perjalanan penyakit
Notes: Merah dan kuning dilaporkan harus di laporkan pada tim keselamatan pasien, dan hasil RCA bersifat rahasia (jangan di copy)
Lapor ke komisi keselamatan pasien (komite yang akan info ke Dinas) nt ada peraturan menteri yg mengatur mekanismenya
Sementara laporan hanya ke Kapus.

## Slide 6
Probabilitas
Frequent: Sangat sering terjadi (Tiap minggu/bulan) : 5
Probable: Sering terjadi (bbrp kali/tahun) : 4
Possible: Mungkin terjadi (1 - < 2 tahun/kali) : 3
Unlikely: Jarang terjadi (> 2 - < 5 th/kali): 2
Rare: Sangat jarang terjadi ( > 5 thn/Kali): 1

## Slide 7: MATRIKS GRADING RISIKO
Dampak Probabilitas | Tak Significant 1 | MINOR 2 | Moderat 3 | Mayor 4 | Katatrospik 5
Sangat sering terjadi (Tiap minggu/bulan) 5 | Moderat | Moderat | Tinggi | Ekstrim | Ekstrim
Sering terjadi (bbrp kali/tahun) 4 | Moderat | Moderat | Tinggi | Ekstrim | Ekstrim
Mungkin terjadi (1 - < 2 tahun/kali) 3 | Rendah | Moderat | Tinggi | Ekstrim | Ekstrim
Jarang terjadi (> 2 - < 5 th/kali) 2 | Rendah | Rendah | Moderat | Tinggi | Ekstrim
Sangat jarang terjadi ( > 5 thn/Kali) 1 | Rendah | Rendah | Moderat | Tinggi | Ekstrim

## Slide 8
Notes: Yang ini tidak dipakai krn ada angka yang tidak pas di angka 4 dan 8

## Slide 9: Tindakan sesuai Tingkat & Band Risiko
LEVEL/BANDS | TINDAKAN
EKSTREM (SANGAT TINGGI) | Risiko ekstrem, dilakukan RCA paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke Direktur RS / Ka Pus
HIGH (TINGGI) | Risiko tinggi, dilakukan RCA paling lama 45 hari, kaji dng detail & perlu tindakan segera, serta membutuhkan tindakan top manajemen / Ketua Tim Mutu
MODERATE (SEDANG) | Risiko sedang dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer/pimpinan klinis sebaiknnya menilai dampak terhadap bahaya & kelola risiko (dokter penanggung jawab)
LOW (RENDAH) | Risiko rendah dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dng prosedur rutin (SPO)
Notes: Investigasi Sederhana dengan menggunakan PDCA (Biru dan Hijau)
Pada warna merah dan kuning  Ka Pus membentuk Tim RCA (tanggung jawab diambil Kapus walaupun kuning di tanggung jawab oleh Ketua Tim Mutu)

## Slide 10: Root Cause Analysis (RCA)
Kategori merah atau kuning

## Slide 11: Langkah RCA
Bentuk tim RCA untuk suatu kejadian
Pelajari kejadian
analisis sebab,
menyusun rencana tindakan, dan
melaporkan proses analisis dan( temuan. Plaksanaan sampai hasil )

## Slide 12: Mempelajari kejadian
menentukan masalah,
mengumpulkan bukti-bukti yang nyata,
melakukan wawancara,
meneliti lingkungan kejadian,
menggambarkan rantai terjadinya kejadian
mengenali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya kejadian,
mengenali kejadian-kejadian yang mengawali (trigger)
Notes: Suatu KTD terjadi karena ada kejadian yg mengawali

## Slide 13
melakukan analisis dengan menggunakan pohon masalah/diagram tulang ikan untuk mengetahui kegiatan atau kondisi yang menyebabkan timbul kejadian,
lanjutkan sehingga dapat dikenali sistem yang melatar belakangi timbulnya kejadian atau sampai tidak beralasan lagi untuk melanjutkan
Notes: Pakai 5 mengapa..

## Slide 14
mengidentifikasi akar-akar penyebab:
  Faktor manusia: kelalaian, incompetence (tdk kompeten terkait dg pengeolaan SDM), sistem pengelolaan sumber daya manusia termasuk reward system
  Sistem breakdown, system failure, system incapability*
  Sistem pengendalian
  Sumber daya (fasilitas dan peralatan) dan manajemen sumber daya
rumuskan pernyataan akar masalah
Notes: * Kapasitas melebihi contoh : sehari 20-30 pasien

## Slide 15
Root Cause
Root cause
Masalah
Notes: Root Cause bisa lebih dari satu

## Slide 16: Susun rencana tindakan
menetapkan strategi yang tepat untuk mengatasi penyebab yang diidentifikasi, dan dapat diterima oleh pihak yang terkait dengan kejadian.
Rencana tindakan disusun untuk tiap akar penyebab kejadian dan pengukuran untuk menilai efektifitas tindakan thd akar penyebab
Dapatkan persetujuan dari pemimpinan dalam organisasi
Notes: Tim RCA harus melibatkan unit terkait dg kejadian, krn suatu proses pembelajaran tim
Budaya kesehatan Non ....
Tim RCA – ad Hoc

## Slide 17: Catat dan laporkan
Catat proses dan alat yang digunakan
Biaya yang dibutuhkan
Ringkasan kejadian
Proses investigasi dan analisis
Temuan
Tindak lanjut
Evaluasi
Notes: Laporan ke Ka Pus

## Slide 18: Memahami penyebab kejadian
Kegagalan aktif: pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh seseorang
Kondisi laten: breakdown dari proses atau sistem:
  Kurangnya pendidikan
  Gagal mengikuti prosedur
  Alat yang rusak
  Disain yang tidak tepat, dsb

## Slide 19: Jika tidak ada kejadian, tetapi kita akan memperbaiki suatu sistem agar minimal risiko, maka lakukan FMEA

## Slide 20: Failure mode and effect analysis

## Slide 21
Why does it always seem we have plenty of time to fix our problems, but never enough time to prevent the problems by doing it right the first time?

## Slide 22: Apakah FMEA
Suatu alat mutu untuk mengkaji suatu prosedur secara rinci, dan mengenali model-model adanya kegagalan/kesalahan pada suatu prosedur, melakukan penilaian terhadap tiap model kesalahan/kegagalan, dengan mencari penyebab terjadinya, mengenali akibat dari kegagalan/kesalahan, dan mencari solusi dengan melakukan perubahan disain/prosedur
Notes: Out Put FMEA : New Prosedur yang.....

## Slide 23: Langkah-langkah
Bentuk tim FMEA: orang-orang yang terlibat dalam suatu proses
Tetapkan tujuan, keterbatasan, dan jadual tim
Tetapkan peran dari tiap anggota tim
Gambarkan alur proses yang ada sekarang (tiap tahapan)
Kenalilah Failure modes pada proses tersebut
Kenalilah penyebab terjadinya failure untuk tiap model kesalahan/kegagalan
Kenalilah apa akibat dari adanya failure untuk tiap model kesalahan/kegagalan
Notes: Cara menilai FM :

## Slide 24: Langkah-langkah….
Lakukan penilaian untuk tiap model kesalahan/kegagalan:
  Sering tidaknya terjadi (occurrence): (Occ)
    1 : tidak pernah, 10 sangat sering
  Kegawatannya (severity): (SV)
    1 : tidak gawat, 10 sangat gawat
  Kemudahan untuk terdeteksi (detectability): (DT)
    1 : mudah dideteksi, 10 : sangat sulit dideteksi
Hitung Risk Priority Number (RPN) dengan mengkalikan: Occ x SV x DT
Tentukan batasan (cut-off point) RPN yang termasuk prioritas
Tentukan kegiatan untuk mengatasi (design action/solution)
Tentukan cara memvalidasi apakah solusi tersebut berhasil
Gambarkan alur yang baru dengan adanya solusi tersebut
Hitung kembali RPN sesudah dilakukan solusi perbaikan

## Slide 25
Modus-modus kegagalan/kesalahan | Penyebab terjadinya | Akibatnya | Kemungkinan terjadinya ( O= Occurrence) | Tingkat kepatahan (S= Severity) | Kemudahan dideteksi (D= Detectability) | Risk Priority Number(RPN) RPN = OxSxD | Solusi | Indikator untuk mengukur keberhasilan dari solusi
Notes: Kmdn susun solusi
Cara evaluasi lihat indikator ...buat prosedur baru di evaluasi 3 bulan diulang di nilai
RPN dibuat ulang setelah implementasi 3 bulan
Misal solusi telaah pemberian obat  Utk menghitung indikator : kepatuhan
D : semakin susah di deteksi semakin tinggi nilaiya

## Slide 26: Severity Rating Scale
Nilai | Penjelasan | Pengertian
10 | Amat sangat berbahaya | Kesalahan yang dapat menyebabkan kematian pelanggan dan kerusakan sistem tanpa tanda-tanda yang mendahului
9 8 | Sangat berbahaya | Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera berat/permanen pada pelanggan atau gangguan serius pada sistem yang dapat menghentikan pelayanan dengan adanya tanda yang mendahului
7 | Berbahaya | Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera ringan sampai sedang dengan tingkat ketidak puasan yang tinggi dari pelanggan dan/atau menyebabkan ganggung sistem yang membutuhkan perbaikan berat atau kerja ulang yang signifikan
6 5 | Berbahaya sedang | Kesalahan berakibat pada cedera ringan dengan sedikit ketidak puasan pelanggan dan/atau menimbulkan masalah besar pada sistem
4 3 | Berbahaya ringan sampai sedang | Kesalahan menyebakan cedera sangat ringan atau tidak cedera tetapi dirasakan mengganggu oleh pelanggan dan/atau menyebabkan masalah ringan pada sistem yang dapat diatasi dengan modifikasi ringan
2 | Berbahaya ringan | Kesalahan tidak menimbulkan cedera dan pelanggan tidak menyadari adanya masalah tetapi berpotensi menimbulkan cedera ringan atau tidak berakibat pada sistem
1 | Tidak berbahaya | Kesalahan tidak menimbulkan cedera dan tidak berdampak pada sistem

## Slide 27: Occurence Rating Scale
Nilai | Penjelasan | Pengertian
10 | Kemungkinan terjadinya dapat dipastikan | Kesalahan terjadai paling tidak sekali sehari atau hampir setiap saat
9 | Hampir tidak dapat dihindarkan | Kesalahan dapat diprediksi terjadi atau terjadi setiap 3 sampai 4 hari
8 7 | Kemungkinan terjadai sangat tingggi | Kesalahan sering terjadi atau terjadi paling tidak seminggu sekali
6 5 | Kemungkinan terjadi tinggi sedang | Kesalahan terjadi sekali sebulan
4 3 | Kemungkinan terjadi sedang | Kesalahan kadang terjadi, atau sekali tidap tiga bulan
2 | Kemungkinan terjadi rendah | Kesalahan jarang terjadi atau terjadi sekitar sekali setahun
1 | Kemungkinan terjadi amat sangat rendah | Kesalahan hampir tidak pernah terjadi, atau tidak ada yang ingat kapan terakhir terjadi

## Slide 28: Detection Rating Scale
Nilai | Penjelasan | Pengertian
10 | Tidak ada peluang untuk diketahui | Tidak ada mekanisme untuk mengetahui adanya kesalahan
9 8 | Sangat sulit diketahui | Kesalahan dapat diketahui dengan inspeksi yang menyeluruh, tidak feasible dan tidak segera dapat dilakukan
7 6 | Sulit diketahui | Kesalahana dapat diketahui dengan inspeksi manual atau tidak ada proses yang baku untuk mengetahui, sehingga ketahuan karena kebetulan
5 | Berpeluang sedang untuk diketahui | Ada proses untuk double checks atau inspeksi tetapi tidak otomatis atau dilakukan secara sampling
4 3 | Berpeluang tinggi untuk diketahui | Dipastikan ada proses inspeksi yang rutin tetapi tidak otomatis
2 | Berpeluang sangat tinggi untuk diketahui | Dipastikan ada proses inspeksi rutin yang otomatis
1 | Hampir dipastikan untuk diketahui | Ada proses otomatis yang akan menhentikan proses untuk mencegah kesalahan

## Slide 29: Menetapkan “cut off point”dengan Pareto
Urutkan failure mode dengan nilai RPN dari yang tertinggi ke yang terendah
Hitung persentase kumulatif
Perhatikan nilai kumulatif sampai dengan 80 %, maka pada nilai kumulatif 80 % tersebut kita tetapkan sebagai “cut off point”

## Slide 30: Contoh
Modus kegagalan/kesalahan | RPN | Kumulatif | Persentase Kumulatif | 
Modus 1 | 320 | 320 | 26,4 % | 
Modus 4 | 270 | 590 | 48,7 % | 
Modus 3 | 240 | 830 | 68,6 % | 
Modus 2 | 160 | 990 | 81,8 % | Cut off: 160
Modus 6 | 100 | 1090 | 90,1 % | 
Modus 5 | 80 | 1170 | 96,7 % | 
Modul 7 | 40 | 1210 | 100 % | 
Jadi yang harus ditindak lanjuti dengan solusi adalah: modus 1, 4, 3, 2
Notes: 320+ 270= 590
Presentasi 320: 1210x 100%
Prinsi parieto jk menyelsaikan 80 % seluruh masalah maka teratasi masalah yg harus diselesaikan adalah 2,3,4,1
Yang dilihat RPN
Yang dicari solusi kurang dari cut of point

## Slide 31: Menentukan area prioritas
Area/unit kerja | High risk | High cost | High volume | Problem Prone | Total | Urutan Prioritas
Gawat darurat | 10 | 7 | 4 | 4 | 25 | III
Rawat jalan | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 | VI
Farmasi | 9 | 8 | 8 | 5 | 30 | I
Laboratorium | 9 | 8 | 8 | 4 | 29 | II
Rawat inap | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | IV
Pendaftaran | 6 | 4 | 8 | 5 | 23 | V

## Slide 33: Bahan bacaan
Risk Management Guidelines AS/NZS 4360.2004
American Society for Health Care Risk Management, Risk Management Handbook, 2004
Hunter Area Health Service Clinical Governance Unit, Adverse Event Management Program Overview, August 2003
FAA, FAASystem Safety Handbook, Dec. 2000
Gain., Guide to methods and tools for safety analysis in air traffic management, 2003.
Hunter Area Health Service, Management of Clinical Adverse Event, May 2003
Ward, S. E., Incident Investigation and Root cause Analysis, JHQ, May/June 2005
JCAHO., Root Cause Analysis in Health Care, Joint Commission, 2000
Burgmeyer, J., Failure Mode and Effect Analysis: An Application in Reducing Risk in Blood Transfusion, Journal on Quality Improvement, Vol 28, No.6, June 2002.

## Slide 34: Pengertian
Risk Management merupakan proses mengenal, mengevaluasi, mengendalikan, meminimalkan risiko dalam suatu organisasi secara menyeluruh (NHS)